## Timeline
LỘ TRÌNH HOÀN THÀNH DỰ ÁN — 25/10/2026
Bằng chứng hiện trạng chốt tại 06/10/2026 ¦ Trạng thái có thể cập nhật bằng danh sách chọn ở cột G.
Cách dùng: chọn ô ở cột G để đổi trạng thái; màu tự cập nhật — xám: chưa bắt đầu, xanh dương: đang làm, vàng: một phần, xanh lá: đã làm/hoàn thành, đỏ: chưa hoàn thành.
ĐÁNH GIÁ: 2 hoàn thành ¦ 7 một phần ¦ 1 đang làm ¦ 4 chưa bắt đầu ¦ 1 chưa hoàn thành
Giả định tiến độ: các luồng Backend, Web, DevOps/Security và QA chạy song song; lịch tính cả cuối tuần; hoàn tất UAT và bàn giao trong ngày 25/10.
Ưu tiên chặn: luồng CAPTCHA hiện có OCR tự động trong mã; kế hoạch yêu cầu chuyển sang xác minh có người vận hành trước khi nghiệm thu.
# | Hạng mục | Công việc / đầu ra | Nhóm phụ trách (đề xuất) | Bắt đầu | Hạn | Trạng thái cập nhật | Bằng chứng hiện có / điều kiện đóng | Phụ thuộc
1 | Phạm vi & nghiệm thu | Chốt phạm vi, định nghĩa “full project”, tiêu chí nghiệm thu và mức SOC MVP. | Product + Tech lead | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 2026-10-07T00:00:00.000Z | Đang làm | Đã rà soát repo và local stack ngày 06/10; phạm vi SOC và update phần mềm chưa được chốt. ¦ Đóng: tiêu chí, khối lượng dữ liệu, SLA, phân vai và ngưỡng release được duyệt. | —
2 | DB schema & lưu dữ liệu | Hoàn thiện migration, lưu bền vững job/report/config/audit và kiểm tra readiness. | Backend | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-06T00:00:00.000Z | Đã hoàn thành | Đã kiểm chứng: migration 0001–0008; Alembic ở 0008_shared_batch_queue; PostgreSQL healthy; /api/ready trả storage=postgresql. | —
3 | Quản lý & cài đặt config | Cài đặt cấu hình ban đầu, chỉnh config trong quản trị, giữ bí mật và nạp lại cấu hình an toàn. | Backend + Web + DevOps | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-06T00:00:00.000Z | Đã hoàn thành | Đã kiểm chứng trong local stack: script setup tạo .docker.env có bảo toàn file sẵn có; có cấu hình backend và UI; dịch vụ chính healthy. | —
4 | Crawler & Playwright | Ổn định luồng lọc, thu thập dữ liệu, tải file, xử lý kết quả và phục hồi khi trang chậm. | Automation + Backend | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-13T00:00:00.000Z | Một phần | Đã có Playwright Chromium runner; 12 kiểm tra DOM fixture pass. ¦ Còn: apps/web-ui/src/services/runner-options.ts và FilterForm.tsx có caller lấy option với timeout khác nhau (22s/125s); chưa kiểm chứng crawl/export end-to-end trên luồng nghiệp vụ. | 01, 02
5 | Xác minh CAPTCHA có người vận hành | Giữ job ở trạng thái chờ để người vận hành xác minh rồi tiếp tục batch. | Automation + Security | 2026-10-06T00:00:00.000Z | 2026-10-10T00:00:00.000Z | Chưa hoàn thành | Phát hiện apps/browser-runner/runner.mjs có đường OCR Tesseract tự điền/làm mới CAPTCHA. ¦ Đóng: loại bỏ tự giải/tự gửi; xác minh thủ công, timeout và resume được kiểm tra. Không dùng dịch vụ vượt CAPTCHA. | 04
6 | Multi-process & shared queue | Kiểm chứng claim/settle, retry, chống trùng và phục hồi khi worker/API khởi động lại. | Backend + DevOps + QA | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-14T00:00:00.000Z | Một phần | Đã kiểm chứng local: queue API/migration có mặt; migration 0008 đã áp dụng; 10 runner healthy. ¦ Còn: chưa có DB riêng tên *_test nên chưa chạy apps/api-server/verification/test_shared_batch_queue.py; chưa có kiểm chứng tải end-to-end. | 02, 03
7 | Web quản trị & Excel | Hiển thị config và dữ liệu, tổng hợp/xuất Excel, kiểm tra quyền và tính đúng của số liệu. | Web + Backend + QA | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-15T00:00:00.000Z | Một phần | Đã kiểm chứng local: web trả HTTP 200; apps/web-ui/src/App.tsx có màn hình config, quản lý dữ liệu và export. ¦ Còn: UAT lưu/nạp config, đối soát số dòng/tổng dữ liệu và kiểm tra Excel đầu-cuối. | 02, 03, 04
8 | Update dữ liệu Maker | Hoàn thiện cập nhật tăng dần, chạy lặp an toàn và đối soát bản ghi thêm/sửa. | Backend + Web + QA | 2026-10-03T00:00:00.000Z | 2026-10-12T00:00:00.000Z | Một phần | Đã có migration 0007, API/repository và UI cho Maker update. ¦ Còn: chưa ghi nhận kiểm thử end-to-end về tính lặp an toàn, đối soát và phục hồi. | 02, 04
9 | Update phiên bản phần mềm | Đóng gói phiên bản, quy trình cập nhật, backup và rollback có kiểm soát. | DevOps + Backend | 2026-10-14T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | Chưa bắt đầu | Chưa tìm thấy bằng chứng về cơ chế tự cập nhật phiên bản/rollback đã được triển khai và kiểm chứng. ¦ Đóng: phát hành có version, backup, rollback và runbook. | 03, 06
10 | Daily UI health reports | Tạo báo cáo health UI hàng ngày, lưu lịch sử và cảnh báo khi kiểm tra thất bại. | Web + Backend + DevOps | 2026-10-01T00:00:00.000Z | 2026-10-12T00:00:00.000Z | Một phần | Đã có apps/api-server/app/api/ui_health.py, lịch chạy, báo cáo và lưu lịch sử. ¦ Còn: DEFAULT_UI_HEALTH_INTERVAL_DAYS=3; đặt chạy mỗi ngày và xác minh báo cáo liên tiếp theo múi giờ triển khai. | 02, 03
11 | Tối ưu hệ thống | Đo baseline; xử lý nghẽn option, queue và tài nguyên; xác nhận throughput và độ ổn định. | Automation + Backend + DevOps | 2026-10-07T00:00:00.000Z | 2026-10-16T00:00:00.000Z | Một phần | Đã có hỗ trợ nhiều runner và xử lý song song ở một số luồng. ¦ Còn: chưa có số đo throughput end-to-end; tình trạng chờ GET_ALL_OPTIONS cần xử lý và benchmark lại. | 04, 06
12 | SOC MVP | Chốt phạm vi SOC: sự kiện, phân loại mức độ, cảnh báo, dashboard tối thiểu và quy trình xử lý. | Security + Backend + DevOps | 2026-10-12T00:00:00.000Z | 2026-10-19T00:00:00.000Z | Chưa bắt đầu | Có nền audit/auth trong ứng dụng; chưa thấy SOC dashboard, luật cảnh báo/SIEM hoặc quy trình incident được triển khai. ¦ Đóng: cảnh báo được thử bằng sự kiện giả lập và có runbook. | 01, 02, 03, 10
13 | Test tích hợp, hồi quy & bảo mật | Chạy test độc lập, queue integration, luồng admin/Excel, health, quyền và kiểm tra lỗi nghiêm trọng. | QA + toàn nhóm | 2026-10-08T00:00:00.000Z | 2026-10-22T00:00:00.000Z | Một phần | Đã chạy: test:batch, test:options, test:filters (12 fixture), test:lifecycle pass. test:worker-ui fail do chờ tiêu đề “2-worker crawl monitor”; queue integration và live batch chưa chạy. | 05–12
14 | Deploy staging/production | Phát hành có backup/migration, health gate, giám sát, xác minh sau deploy và rollback. | DevOps + Backend + QA | 2026-10-18T00:00:00.000Z | 2026-10-24T00:00:00.000Z | Chưa bắt đầu | Đã kiểm chứng local Docker: API, PostgreSQL, web và 10 runners healthy. ¦ Chưa xác minh staging/production, quy trình rollback và giám sát sau phát hành. | 09–13
15 | UAT, bàn giao & chốt phát hành | Nghiệm thu nghiệp vụ, bàn giao cấu hình/runbook và chốt toàn bộ dự án. | Product + QA + toàn nhóm | 2026-10-23T00:00:00.000Z | 2026-10-25T00:00:00.000Z | Chưa bắt đầu | Mốc mục tiêu 25/10/2026. ¦ Điều kiện đóng: các lỗi blocker đã xử lý; admin/Excel đối soát; queue và health đạt; SOC MVP nghiệm thu; deploy/rollback có xác nhận. | 05–14